## 00使用说明
综合协作工作簿使用说明
这个文件不是单纯任务看板，而是把西门子杯规划文档中的规则、评分、项目证据、策略、计划、测试、提交材料、问题清单和原文全部集中到一个 WPS/Excel 文件。
模块 | 用途 | 谁主要使用 | 协作方式
00-20 综合整理表 | 把 01-09 文档中的核心信息整理为可筛选、可分工、可更新状态的表格 | 全员 | 筛选负责人/状态，直接更新状态和备注
官方评分细则 | 复制本地官方评分 Excel 的原始单元格内容，便于与评分矩阵交叉核对 | 全员 | 按评分项核对材料是否覆盖
状态列 | 用于协作推进 | 全员 | 可选：待做、进行中、已完成、阻塞、待确认、不适用
备注 | 原文类工作表已删除，当前只保留综合整理后的协作资料库 | 全员 | 如需查原文，可回到 01-09 Markdown 文档

## 01核心口径
核心口径与赛程
团队当前必须统一的基础口径。
项目 | 当前口径 | 负责人 | 状态 | 来源
比赛时间 | 约 2026-07-15 左右；2026-07-10 前形成可提交包；2026-07-13 后进入赛前冻结 | 全员 | 待确认 | 04/07/09
赛道控制器要求 | 自由探索方向不强制使用西门子控制器 | 全员 | 已完成 | 01/03/07/09
技术主线 | 机器人本体 + 树莓派边缘端 + 下位机/执行器 + Spring Boot 后端 + Web/小程序 + AI | 张晨曦 | 已确认 | 03/09
项目名称 | 推荐：星护安庭：星闪赋能生成式 AI 多模态适老化陪护机器人；精简备选：星护安庭：多模态适老化智能陪护机器人 | 王姿元 | 待确认 | 03/07/09
比赛角色 | 王姿元：产品经理；张晨曦：研发工程师；黄金：制造工程师 | 全员 | 已确认 | 01/04/09
三维模型 | 已全量入库到 doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力，共 163 个文件，后续需导出截图/爆炸图/BOM/装配说明 | 黄金 | 进行中 | 02/03/09
技术指标 | 只有能重新测试留证的才写成已实现指标；无证据指标降级为目标或升级规划 | 全员 | 待做 | 01/02/03/09

## 02比赛规则
比赛规则与行动
来自比赛说明和规划文档 01。
规则 | 对项目影响 | 行动 | 优先级 | 负责人 | 状态 | 来源
初赛线上进行，腾讯会议比赛 | 演示必须在线稳定呈现，不能依赖评委现场触摸设备 | 准备双机位：一机拍原型机，一机共享 Web/PPT；网络与 FRP 提前彩排 | P0 | 张晨曦 | 待做 | 01
比赛前 3 天提交资料 | 不能等比赛当天再补材料 | 倒排完成 PPT、完整 PDF、原型机测试表、三维模型源文件 | P0 | 全员 | 待确认 | 01
提交内容含 PPT、PDF、原型机测试表、产品三维模型源文件等 | 三维建模 5 分，原型机测试表影响现场演示顺序 | 形成标准提交包，命名按抽签后的组号+组内序号 | P0 | 张晨曦 | 待做 | 01/06
资料和演示不得出现学校、队伍身份、缩写、图标、标志性建筑 | 旧材料包含身份信息，需要脱敏 | PPT/PDF/视频/模型截图统一做匿名合规检查 | P0 | 张晨曦 | 待做 | 01/06
自由探索方向不强制使用西门子控制器 | 当前项目可保留树莓派、STM32/Arduino 类下位机和传感器真实控制链路 | 如实呈现现有架构；西门子仅作可选工业化增强 | P0 | 全员 | 已完成 | 01/03/07/09
无原型机取消资格 | 必须有实物，并以现场演示为主要依据 | 真实硬件优先，兜底模拟器只作为风险预案 | P0 | 黄金+张晨曦 | 待确认 | 01/05
原型机展示 5 分钟，方案陈述 5 分钟，专家提问最多 10 分钟 | 讲述必须紧凑，原型机演示按测试表执行 | 做固定脚本，演示 4-5 个高分功能闭环 | P1 | 全员 | 待做 | 01/03/05
角色固定：产品经理、研发工程师、制造工程师 | 三人队正好对应三类角色 | 王姿元产品，张晨曦研发，黄金制造，提前准备角色问答 | P1 | 全员 | 已完成 | 01/04/09

## 03评分矩阵
评分矩阵与拿分材料
将评分表映射到负责人、证据和提交材料。
大项 | 子项 | 分值 | 高分关键 | 负责人 | 证据/材料 | 提交位置 | 状态
方案展示 | 产品创意 | 15 | 突破性创新、有普遍市场需求、极具推广价值 | 王姿元 | 痛点、产品闭环、移动式主动陪护 | PPT/PDF 第 1-3 页 | 待做
方案展示 | 市场策略 | 10 | 有数据支撑的市场调研、需求分析、核心价值、盈利模式、定价、竞争、专利保护 | 王姿元 | 市场数据、竞品、定价、渠道、IP | PPT 第 10 页/PDF 第 7 章 | 待做
方案展示 | 技术方案 | 20 | 基本原理、自动化技术、电气/机械/程序图纸、使用说明、研发流程、技术与商业优势结合 | 张晨曦+黄金 | 架构图、控制链路、电气图、接口摘要 | PPT 第 4-7 页/PDF 第 3-4 章 | 待做
方案展示 | 技术手段 | 5 | 使用三维软件完成产品模型设计建模 | 黄金 | SLDASM/SLDPRT/STEP/3MF、截图、爆炸图 | 三维模型源文件包 | 进行中
方案展示 | 产品应用/需求来源证明 | 5 | 企业真实需求或应用证明，越具体越高 | 王姿元 | 合作意向、访谈、试用反馈、脱敏证明 | PDF 附录 | 待确认
方案展示 | ESG 理念 | 5 | 节能环保、客户隐私、供应链风险、产品可持续、风险管理 | 王姿元 | 节能、隐私、安全、可维修、治理风险 | PPT 第 11 页/PDF 第 8 章 | 待做
原型机测评 | 样机制作 | 25 | 制作精良、体验好、结构稳定、现场不掉链 | 黄金 | 样机、结构检查、现场视频 | 原型机展示/测试表 | 待确认
原型机测评 | 功能实现 | 10 | 宣称功能全部可验证 | 张晨曦+黄金 | 健康、报警、视频、遥控、事件、AI | 测试表 T01-T10 | 待做
原型机测评 | 技术优势 | 10 | 技术优势明显，不易模仿 | 张晨曦 | 端边云、星闪/体征、WebRTC、AI、控制闭环 | 测试日志和技术说明 | 待做
原型机测评 | 生产管理 | 5 | 可规模生产，有品质控制策略 | 黄金 | BOM、装配、质检、老化、出厂检验 | PDF 第 6 章 | 待做

## 04材料证据
已阅读资料与可复用内容
来自 02-项目现状与材料证据。
类别 | 路径/来源 | 可复用内容 | 负责人 | 状态 | 来源
本地代码 | /Users/zhangchenxi/Documents/CodeProjects/WALL-E | Web、微信小程序、后端、树莓派、硬件模拟器、部署文档 | 张晨曦 | 已确认 | 02
GitHub | zcx-666666-zcx/WALL-E | 远端与本地 main；注意本地仍有无关未提交改动 | 张晨曦 | 已确认 | 02
旧参赛 PDF | /Users/zhangchenxi/Documents/计算机设计大赛/计算机设计竞赛配图/星闪赋能生成式AI多模态适老化陪护机器人文档.pdf | 产品背景、系统架构、技术创新、市场、ESG、团队成果 | 王姿元 | 需更新 | 02
演示视频 | /Users/zhangchenxi/Documents/计算机设计大赛/计算机大赛演示视频.mp4 | 2 分 36 秒，1920x1080，可作为历史展示素材 | 张晨曦 | 已确认 | 02
智能机器人创意大赛材料 | /Users/zhangchenxi/Documents/2026中国高校智能机器人创意大赛—实物组.zip | PPT PDF、短文档、报名表、59 秒视频、展板图 | 王姿元 | 需脱敏 | 02
项目图片 | /Users/zhangchenxi/Documents/计算机设计大赛/计算机设计竞赛配图 | Web、小程序、星闪对比、跌倒检测、机器人图片 | 全员 | 需筛选 | 02
比赛材料 | /Users/zhangchenxi/Desktop/西门子规划 | 初赛说明、评分细则、原型机测试表模板 | 王姿元 | 已确认 | 01/02/07
三维模型源文件 | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力 | 已全量入库 163 个模型文件，含 SolidWorks 装配/零件、STEP 和 3MF | 黄金 | 已入库，待导图 | 02/03

## 05代码证据
代码侧真实能力
按模块整理当前代码能力和比赛用途。
模块 | 关键文件 | 现有能力 | 西门子杯用途 | 负责人 | 协作备注
Spring Boot 后端 | Software-back/cpnRobotManagement | 登录注册、JWT、用户隔离、事件/联系人/设备/命令、健康数据、OneNET 回调、Coze 代理、系统配置、机器人代理 | 云端与管理端核心，支撑技术严谨性和现场演示 | 张晨曦 | 需测试日志
Web 端 | Software-web/src/views | 登录、健康监测、远程遥控、WebRTC 视频、事件、设备、AI 人设/聊天、管理员配置 | 主演示界面，适合共享屏幕给评委 | 张晨曦 | 主演示
微信小程序 | Software-miniprogram/miniprogram | 登录注册、健康轮询、事件、AI、视频通话页面、联系人、星闪入口 | 子女移动端补充展示 | 张晨曦 | 不作为遥控主演示
树莓派端 | Hardware-pi | 模块化启动、摄像头、Web 服务、WebRTC、Socket.IO 遥控、事件提醒、NearLink 串口解析、健康上传、TTS 音频 | 原型机本体能力证据 | 张晨曦+黄金 | 需实测
硬件兜底模拟器 | hardware-demo、doc/比赛硬件兜底模拟器.md | 模拟摄像头、WebRTC、健康数据、事件提醒、MJPEG、本地一键启动 | 比赛现场风险预案 | 张晨曦 | 只作为兜底
部署 | Software-back/deploy/windows-frp、doc/Windows日常部署.md | Windows + MySQL + Spring Boot + Nginx + FRP 公网演示 | 线上比赛稳定性保障 | 张晨曦 | 需演练

## 06能力映射
功能能力与测试证据映射
把真实代码能力映射到补强项和测试编号。
能力 | 代码证据 | 当前判断 | 需要补强 | 对应测试 | 负责人
健康数据采集与展示 | HealthyDataController.java、Hardware-pi/mqtt_manager.py、healthy.vue、小程序 healthy.ts | 后端与双端展示完整，树莓派端可上传心率、呼吸、温湿度、跌倒 | 统一设备 ID，补测试数据记录；确认真实星闪硬件而非模拟数据 | T02 | 张晨曦+黄金
事件提醒 | EventController.java、Hardware-pi/event_manager.py、Web 事件页 | 能完成云端事件管理和机器人端轮询提醒 | 现场演示提前设定 1-2 分钟后触发事件 | T07 | 张晨曦
WebRTC 视频 | Web webrtc_video.vue、Hardware-pi/webrtc_client.py、hardware-demo webrtc-video | 有网页端和树莓派/模拟器链路 | 确认公网 STUN/内网穿透环境；准备失败时的模拟器 | T04 | 张晨曦
远程遥控 | Web drive.vue、RobotProxyController.java、socketio_controller.py | Web 端成熟，Socket.IO 可下发 motor/servo/animation/settings | 小程序遥控目前预留，建议不要作为主演示 | T05/T06 | 张晨曦+黄金
AI 陪伴 | Web Agent_new.vue、小程序 agent.ts、CozeProxyController.java | 有 Coze 代理与 Web 自定义 AI 服务入口 | 确认 API、Token、工作流；避免提交密钥 | T08 | 张晨曦+王姿元
管理员配置 | Web admin.vue、SystemConfigController.java | 可统一配置 URL、端口、第三方服务 | 适合比赛现场换 FRP 域名 | 部署兜底 | 张晨曦
用户/设备隔离 | CurrentHolder、健康数据归属校验、管理员权限 | 有安全性基础 | 材料中归入客户隐私/ESG/S 项 | T09 | 张晨曦
OneNET | OneNetCallbackController.java、SensorDataService | 可作为 IoT 云平台接入证据 | 需要说明与星闪/树莓派上传关系 | 技术方案 | 张晨曦

## 07策略口径
总体策略与技术口径
从 03 总体策略整理。
类别 | 建议/口径 | 说明 | 来源
参赛定位 | 面向居家智慧养老场景的多模态适老化智能陪护机器人研发与制造方案 | 覆盖产品创意、技术方案、原型机、制造、市场、ESG | 03
项目名称 | 星护安庭：星闪赋能生成式 AI 多模态适老化陪护机器人 | 如果星闪链路现场不稳，可把星闪放核心技术页而非标题最前 | 03/07/09
真实架构 | 机器人本体 + 树莓派边缘端 + 下位机/执行器 + Spring Boot 后端 + Web/小程序 + AI | 不写成西门子控制器强制主线 | 03/09
必做增强 | 现有链路证据化：控制、健康、告警、视频、事件 | 每条链路都要有日志、截图、视频或测试表 | 03
制造增强 | 模型截图、爆炸图、装配说明、BOM、关键零件说明、制造方式说明、质检点 | 黄金负责主材料，张晨曦校验电气/控制口径 | 03/04/06
可选西门子补充 | 生产测试夹具、工业网关、安全状态监测、自动化产线验证 | 没有实物证据时不写具体型号和程序截图 | 03

## 08技术口径修正
旧口径风险与建议写法
避免把旧材料中的未验证指标直接写进正式材料。
原口径 | 风险 | 建议口径
国内首批/零丢包零延迟 | 难证明，容易被追问 | 基于星闪低时延、高可靠特性设计家庭感知链路，并通过样机测试记录验证
WebRTC <50ms | 公网环境不稳定 | 局域网/典型网络下低延迟视频通话，现场以实测日志为准
LoRA/DPO 微调 Qwen-14B | 当前代码主要是 Coze/外部 AI 服务 | 云端 AI 工作流与可配置人设；若有独立模型再补充微调证据
SLAM 主动抵近复核 | 仓库未看到完整 SLAM 实现 | 规划升级功能；当前展示远程巡视、云台复核或定点移动复核
小程序远程遥控 | 小程序 drive.ts 控制逻辑预留 | Web 端远程遥控为主演示，小程序展示健康/事件/AI 等移动端能力

## 09周计划
5 周交付计划
按 2026-07-15 左右比赛倒排。
周次 | 开始日期 | 结束日期 | 阶段 | 交付物/任务 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 说明 | 工作流程 | 意义与作用
第1周 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 规则冻结与真实能力审计 | 评分矩阵 v1 | 王姿元 | P0 | 待做 | 把每个评分项对应到 PPT/PDF 章节、证据、负责人 | 先读评分细则，把每个评分项拆成“材料章节、需要证据、负责人、截止时间”；再和 PPT/PDF 大纲逐项对应。交付物是一张评分对齐表。 | 让大家知道每一分靠什么材料拿，避免写了很多内容但没有覆盖评分点，也方便后续检查缺口。
第1周 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 规则冻结与真实能力审计 | 赛程确认记录 | 王姿元 | P0 | 待确认 | 按 2026-07-15 左右比赛倒排；继续确认正式提交、报到、抽签日期 | 向分赛区通知、群公告或负责人确认提交截止、报到、抽签、比赛日期；确认后写到表格和群里。交付物是明确日期记录。 | 所有任务都要按真实截止时间倒排，日期不清楚会导致后面材料和演示节奏失控。
第1周 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 规则冻结与真实能力审计 | 代码能力清单 | 张晨曦 | P0 | 待做 | Web/后端/小程序/树莓派/模拟器功能证据 | 按 Web、后端、小程序、树莓派、模拟器逐项列出已实现功能、关键文件、能否演示、需要截图/日志。交付物是代码能力证据表。 | 保证正式材料只写真实可验证能力，研发答辩时也能快速说出代码依据。
第1周 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 规则冻结与真实能力审计 | 硬件状态清单 | 黄金 | P0 | 待确认 | 当前原型机能否运动、云台、摄像头、传感器、星闪、供电 | 逐项检查底盘、云台、摄像头、传感器、星闪、供电、扬声器等是否能用；拍照或记录异常。交付物是硬件自检表。 | 决定现场能演示哪些功能，避免 PPT 写得很强但样机现场跑不出来。
第1周 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 规则冻结与真实能力审计 | 三维模型资源清单 | 黄金 | P0 | 进行中 | 整理关键装配、零件、导出格式 | 从已入库模型中挑整机装配、关键零件、STEP/SLDASM/SLDPRT/3MF 文件，标注用途和是否需要导图。交付物是模型文件清单和截图需求表。 | 三维建模是单独得分项，也支撑制造、BOM、装配和质检说明。
第1周 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 规则冻结与真实能力审计 | 问题清单回复 | 全员 | P0 | 待做 | 在 07-问题清单_请回复.md 中补充真实状态 | 打开问题清单，按负责人补充当前真实答案、证据位置、是否仍阻塞；无法确认的写明下一步。交付物是更新后的问题清单。 | 把不确定信息集中暴露出来，减少口径冲突，也方便你和队友异步协作。
第2周 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 工程架构、图纸与模型包 | 系统总体架构图 | 张晨曦 | P1 | 待做 | 机器人本体、树莓派、下位机、传感器、后端、Web、小程序、AI | 根据真实链路画出机器人本体、树莓派、下位机、传感器、后端、Web、小程序、AI、云服务的关系。交付物是一张可放 PPT/PDF 的架构图。 | 技术方案 20 分的核心材料，让评委快速理解系统怎么组成、数据怎么流动。
第2周 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 工程架构、图纸与模型包 | 控制链路说明 | 张晨曦+黄金 | P1 | 待做 | Web 指令、Socket.IO、串口下发、电机/云台响应、安全停车 | 把 Web 指令到后端、树莓派、串口、下位机、电机/云台的路径写清楚，并标注停止/超时逻辑。交付物是控制流程图和文字说明。 | 证明机器人不是静态展示，而是有真实控制闭环和安全策略。
第2周 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 工程架构、图纸与模型包 | 电气连接图 | 黄金+张晨曦 | P1 | 待做 | 供电、树莓派、传感器、下位机、电机驱动、摄像头、扬声器 | 整理供电、树莓派、传感器、下位机、电机驱动、摄像头、扬声器等连接关系，画成接线图。交付物是电气连接图。 | 支撑工程严谨性和制造可行性，制造工程师答辩会用到。
第2周 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 工程架构、图纸与模型包 | 三维模型提交包 v1 | 黄金 | P1 | 待做 | 选取关键模型文件并导出截图 | 选择比赛要提交的模型源文件，导出整机图、爆炸图、关键结构截图，并写清文件用途。交付物是模型提交包 v1。 | 直接对应三维建模得分，也让制造章节有图可讲。
第2周 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 工程架构、图纸与模型包 | BOM 草案 | 黄金+王姿元 | P1 | 待做 | 区分样机成本、可量产替代件、采购风险 | 列出样机主要零部件、数量、单价、供应来源、可替代件和风险。交付物是 BOM/成本草表。 | 帮助说明产品可制造、可控成本，也支撑生产管理 5 分。
第2周 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 工程架构、图纸与模型包 | 通信协议与接口摘要 | 张晨曦 | P1 | 待做 | 健康、事件、设备、机器人代理、WebRTC、AI 代理 | 整理健康、事件、设备、机器人代理、WebRTC、AI 等接口的用途、输入输出和调用链路。交付物是接口摘要表。 | 让研发答辩有据可查，也能支撑 PDF 技术方案章节。
第3周 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 原型机功能硬化与演示路线 v1 | Web 主演示链路 | 张晨曦 | P0 | 待做 | 登录、健康、视频、遥控、事件、AI 至少 4 项稳定 | 固定 4 个以上最稳功能，连续走通登录、健康、视频、遥控、事件或 AI；记录失败点。交付物是可跑通的演示流程。 | 现场展示靠稳定性拿分，主演示链路越短越稳越好。
第3周 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 原型机功能硬化与演示路线 v1 | 树莓派端启动脚本 | 张晨曦 | P0 | 待做 | 明确启动顺序、环境变量、日志位置 | 整理树莓派启动顺序、命令、环境变量、日志位置、异常重启方式。交付物是启动脚本或启动手册。 | 比赛现场出问题时能快速恢复，降低演示失败风险。
第3周 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 原型机功能硬化与演示路线 v1 | 原型机机械检查 | 黄金 | P0 | 待做 | 电池、线束、底盘、云台、散热、外壳固定 | 检查电池、线束、底盘、云台、散热、外壳固定，记录问题并处理。交付物是机械检查表和照片。 | 保证实物连续演示稳定，也能支撑样机制作和品质控制。
第3周 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 原型机功能硬化与演示路线 v1 | 演示脚本 v0 与失败点清单 | 全员 | P1 | 待做 | 5 分钟脚本和每次彩排失败点 | 写 5 分钟逐秒脚本，连续彩排并记录卡顿、故障、超时、负责人和修复状态。交付物是脚本和失败点清单。 | 把演示从“临场发挥”变成可复现流程，减少比赛当天不确定性。
第4周 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 测试数据、市场证明与材料初版 | 原型机测试表 v1 | 黄金 | P0 | 待做 | 每项都有实际结果和证据文件名 | 把 T01-T10 写进官方测试表，补测试方法、预期结果、实际结果、证据编号。交付物是测试表 v1。 | 现场原型机展示按测试表执行，测试表越完整越容易拿功能实现分。
第4周 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 测试数据、市场证明与材料初版 | 测试记录与证据包 | 张晨曦+黄金 | P1 | 待做 | 健康/跌倒、视频/遥控、事件提醒测试记录 | 对健康/跌倒、视频/遥控、事件提醒等功能录视频、截图、保存日志，并按编号命名。交付物是证据文件夹。 | 所有技术指标必须有证据，避免被专家追问时拿不出证明。
第4周 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 测试数据、市场证明与材料初版 | 市场数据与应用证明 | 王姿元 | P1 | 待做 | 市场、竞品、访谈、试用反馈、合作意向或可脱敏证明 | 收集养老市场数据、政策、竞品、访谈、试用反馈或合作证明，并做脱敏。交付物是市场与证明材料包。 | 市场策略和应用证明都有分值，不能只写愿景，需要真实来源支撑。
第4周 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 测试数据、市场证明与材料初版 | PPT/PDF v1 | 王姿元+张晨曦+黄金 | P0 | 待做 | 按评分项组织，不写无证据指标 | 按评分项拼出完整 PPT 和 PDF 第一版，插入架构图、测试结果、制造、市场和 ESG 内容。交付物是可完整讲一遍的 v1。 | 越早形成完整版本，后面才有时间改逻辑、压缩时长和补证据。
第5周 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 最终成包、脱敏与答辩彩排 | 最终 PPT/PDF | 王姿元 | P0 | 待做 | 5 分钟版 PPT、完整方案 PDF，统一风格、压缩体积 | 在 v1 基础上统一风格、删无证据指标、脱敏、压缩体积并控制 5 分钟讲述。交付物是最终 PPT/PDF。 | 这是提交包最核心材料，直接影响方案展示得分。
第5周 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 最终成包、脱敏与答辩彩排 | 最终测试表与三维模型源文件包 | 黄金 | P0 | 待做 | 测试结果、证据编号、源文件、导出图、说明 | 补齐测试结果和证据编号，整理模型源文件、截图、爆炸图和说明。交付物是最终测试表与三维模型包。 | 同时支撑原型机测评和三维建模得分，是提交包硬材料。
第5周 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 最终成包、脱敏与答辩彩排 | 部署兜底、匿名检查、角色问答、提交包 | 张晨曦+全员 | P0 | 待做 | 7 月 10 日可提交包，7 月 12 日前两轮彩排 | 完成部署演练、身份信息检查、角色问答库和压缩包命名/结构检查。交付物是可提交压缩包 v1。 | 防止因网络、环境、身份暴露、答辩角色混乱导致扣分或演示失败。
冻结期 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 赛前冻结窗口 | 提交/环境/答辩/兜底确认 | 全员 | P0 | 待做 | 不新增功能，只做命名、格式、脱敏、环境和兜底 | 只检查提交、设备、网络、答辩话术和兜底路线，不再新增功能或大改材料。交付物是赛前检查确认表。 | 冻结期的目标是保护稳定性，避免最后几天越改越乱。

## 10三人分工
三人角色与答辩分工
与比赛固定角色对应。
队员 | 比赛角色 | 主要回答范围 | 核心交付物 | 重点问题 | 答辩准备方向
王姿元 | 产品经理 | 市场分析、用户需求、产品功能、商业模式、ESG、应用证明 | 评分矩阵、PPT/PDF 叙事、市场数据、竞品、定价、应用证明、ESG | C1/C7、市场策略、应用证明、PPT 主线 | 产品/市场/ESG 问题
张晨曦 | 研发工程师 | 软件架构、AI/视频/数据链路、机器人控制链路、接口与部署、测试数据 | 系统架构图、控制链路、接口摘要、主演示链路、部署兜底、匿名检查、提交包 | 代码能力、测试日志、部署、指标证据 | 技术/研发/部署问题
黄金 | 制造工程师 | 原型机结构、电气连接、三维模型、BOM、生产制造、品质控制、现场硬件测试 | 硬件状态清单、电气连接图、模型截图、BOM、原型机测试表、质检策略 | C2/C3/C5/C6、模型导图、装配/测试 | 制造/结构/测试问题

## 11原型机测试
原型机测试表
用于转写到官方原型机测试表。
编号 | 功能 | 对应评分 | 测试方法 | 预期结果 | 负责人 | 证据 | 状态
T01 | 原型机启动与系统连通 | 样机制作、功能实现 | 启动后端/Web/树莓派/机器人控制链路，Web 登录并显示设备在线 | 2 分钟内完成启动，Web 能看到设备与配置 | 张晨曦 | 启动日志、Web 截图 | 待做
T02 | 健康数据采集与刷新 | 功能实现、技术优势 | 佩戴/连接传感器或启动真实星闪模块，Web 健康页观察心率、呼吸、温湿度、跌倒状态 | 体征数据连续刷新，曲线与数值一致 | 张晨曦+黄金 | 健康页截图、后端日志 | 待确认
T03 | 异常体征/跌倒报警 | 功能实现、技术优势 | 触发跌倒或异常模式，观察 Web/小程序/机器人提醒 | 页面状态变异常，机器人声光/语音提醒，后端有记录 | 黄金 | 视频、数据库记录 | 待确认
T04 | 远程视频监护 | 样机体验、功能实现 | WebRTC 页面加入房间，请求监视，查看机器人画面 | 远端视频画面出现，断开后状态恢复 | 张晨曦 | 屏幕录像 | 待做
T05 | 远程遥控底盘/云台 | 功能实现、技术方案 | Web 遥控页面发送前进、后退、转向、云台指令 | 原型机执行动作，日志出现对应控制指令 | 张晨曦+黄金 | 视频、控制日志截图 | 待确认
T06 | 运动控制安全与失联停车 | 技术方案、生产管理 | 触发停止、通信超时或异常状态，观察机器人执行器 | 电机停止，系统记录故障或停止状态，复位后才能继续控制 | 黄金 | 现场视频、日志截图 | 待确认
T07 | 生活事件提醒 | 功能实现、产品体验 | Web 创建 1 分钟后提醒事件，机器人端同步并到点播报 | 到点播报提醒内容，Web 事件仍可查询 | 张晨曦 | 事件页截图、机器人视频 | 待做
T08 | AI 陪伴与人设配置 | 产品创意、功能实现 | Web 或小程序设置老人偏好人设，发送陪伴问题 | AI 按人设回复，内容适老、简洁 | 王姿元+张晨曦 | 聊天截图 | 待做
T09 | 隐私与权限 | ESG、技术方案 | 普通用户访问非绑定设备健康数据；管理员配置密钥隐藏 | 非绑定设备被拒绝，密钥不在前端明文展示 | 张晨曦 | 接口返回、页面截图 | 待做
T10 | 现场兜底演示 | 样机稳定性 | 断开真实摄像头或体征模块，启动 hardware-demo 对应模式 | Web 仍可展示模拟画面/体征，说明为兜底预案 | 张晨曦 | 模拟器日志 | 待做

## 12现场演示顺序
5 分钟现场演示顺序
现场原型机展示应严格按表执行。
时间 | 演示项 | 操作
0:00-0:30 | 原型机与架构 | 摄像头展示样机、树莓派、传感器、底盘/云台、Web 页面
0:30-1:20 | 健康数据 | Web 健康页展示实时刷新，说明星闪/传感链路
1:20-2:10 | 异常报警 | 触发跌倒/异常，展示页面告警与机器人提醒
2:10-3:00 | 远程视频 | WebRTC 加入房间，请求监视，展示画面
3:00-4:10 | 远程遥控与安全停车 | Web 下发移动/停止/云台/报警，展示机器人响应和停止策略
4:10-4:45 | 事件提醒 | 到点播报生活提醒
4:45-5:00 | 收束 | 强调监测-判断-控制-触达-处置闭环

## 13提交包清单
最终提交包结构
具体是否允许视频/附录，以分赛区通知为准。
文件/目录 | 用途 | 负责人 | 优先级 | 状态 | 备注
01_方案展示PPT.pdf | 5 分钟陈述用 | 王姿元 | P0 | 待做 | 10-12 页，不出现学校/姓名
02_完整参赛方案.pdf | 25-40 页正文 + 附录 | 全员 | P0 | 待做 | 按评分项组织
03_原型机测试表.xlsx | 转写官方原型机测试表 | 黄金 | P0 | 待做 | 每项有实际结果和证据
04_产品三维模型源文件/ | STEP/SLDASM/SLDPRT/3MF 源文件 | 黄金 | P0 | 进行中 | 从 doc/三维建模资料选取
05_图纸与附录/ | 系统架构图、电气连接图、BOM、质检流程 | 张晨曦+黄金 | P1 | 待做 | 若不允许附件则放入 PDF 附录
06_应用证明与测试证据/ | 应用证明脱敏、测试记录、截图/视频 | 王姿元+张晨曦+黄金 | P1 | 待确认 | 最终按分赛区通知精简
07_演示视频_参考.mp4 | 参考视频，不替代现场实物演示 | 张晨曦 | P2 | 待做 | 可选
08_匿名合规检查表.pdf | 提交前脱敏检查 | 张晨曦 | P0 | 待做 | 防扣分

## 14PPT大纲
5 分钟 PPT 大纲
10-12 页，不放大段文字。
页码 | 标题 | 核心内容 | 负责人
1 | 项目标题 | 星护安庭：星闪赋能生成式 AI 多模态适老化陪护机器人；不出现学校/姓名 | 王姿元
2 | 问题与机会 | 独居老人安全、陪伴、远程照护三大痛点；智慧养老需求 | 王姿元
3 | 产品创意 | 移动式主动陪护，不是固定摄像头；监测、陪伴、通话、遥控、提醒闭环 | 王姿元
4 | 原型机与系统架构 | 实物图 + 机器人本体 + 树莓派 + 后端 + Web/小程序 | 张晨曦
5 | 工程架构与控制链路 | 遥控链路、传感链路、报警链路、安全停车、接口关系 | 黄金+张晨曦
6 | 核心技术 1：健康与安全 | 星闪/体征/跌倒/报警闭环；只写有证据指标 | 张晨曦
7 | 核心技术 2：远程照护与 AI | WebRTC、远程遥控、事件提醒、可配置 AI 陪伴 | 张晨曦
8 | 原型机测试结果 | 测试表摘要、现场演示路线、关键截图 | 黄金
9 | 制造与品质控制 | 三维模型、BOM、装配流程、质检点、可规模生产 | 黄金
10 | 市场策略与应用证明 | 客户、场景、竞品、定价、合作/需求来源 | 王姿元
11 | ESG 与风险控制 | 节能、隐私、数据安全、可维修、供应链风险 | 王姿元
12 | 总结与计划 | 当前样机、短中长期迭代、角色分工 | 全员

## 15PDF大纲
完整方案 PDF 大纲
建议 25-40 页正文 + 附录，按评分项组织。
章节 | 核心内容 | 负责人
0 匿名封面 | 项目名称、赛项方向；不出现学校、姓名、联系方式、指导老师、标志 | 全员
1 执行摘要 | 一句话定义产品、核心用户与痛点、创新点、原型机完成状态、真实架构 | 王姿元+张晨曦
2 需求来源与产品创意 | 居家养老安全、陪伴、远程照护断层；用户画像；差异化 | 王姿元
3 系统总体方案 | 端-边-云架构、数据流、控制流、隐私流 | 张晨曦
4 技术方案与工程实现 | 控制链路、安全策略、后端接口、Web/小程序、树莓派、电气连接图、通信协议 | 张晨曦+黄金
5 原型机制作与测试 | 样机结构图、实物图、测试表摘要、每项测试证据、现场演示流程、兜底预案 | 黄金+张晨曦
6 制造可行性与品质控制 | 三维建模、机械/电气装配、BOM、质量控制、可维护性 | 黄金
7 市场策略 | 市场规模、政策、需求分析、竞品、定价、盈利、推广、知识产权 | 王姿元
8 ESG 与风险管理 | 低功耗、隐私、适老化、供应链、质量追溯、数据安全、AI 医疗风险边界 | 王姿元
9 发展规划 | 近期、中期、长期迭代计划 | 全员
10 附录 | 测试表、三维模型截图、电气图、接口摘要、部署手册、应用证明、参考资料 | 全员

## 16风险合规
匿名合规与扣分风险
提交前逐项检查。
风险/检查项 | 后果 | 处理方式 | 负责人 | 优先级 | 状态
材料出现学校/姓名/老师/企业电话等身份信息 | 扣 10 分 | 全文检索和图片检查 | 张晨曦 | P0 | 待做
原型机外壳、Web 页面、视频水印暴露身份 | 扣 10 分 | 清理演示账号、页面标题、桌面壁纸、摄像头背景 | 张晨曦 | P0 | 待做
把自由探索方向误写成强制西门子控制器 | 方案偏离真实样机，增加无谓工作量 | 统一口径：西门子控制器不是强制项 | 全员 | P0 | 已完成
现场只放视频，实物不能演示 | 原型机分低，严重时失去资格 | 现场必须演示至少 4 个功能 | 全员 | P0 | 待确认
宣称 SLAM/跌倒/星闪指标无法演示或无记录 | 技术方案和原型机技术优势失分 | 改为已实现/待验证/计划升级，数据只写可证明 | 张晨曦+王姿元 | P0 | 待做
PDF 元数据、图片/视频背景暴露身份 | 匿名合规风险 | 检查作者、标题、公司、截图、视频字幕、旁白 | 张晨曦 | P0 | 待做
GitHub 公开仓库上传合作协议、报名表、个人信息原件 | 隐私和身份风险 | 只放脱敏摘要；正式比赛包本地单独准备脱敏附件 | 全员 | P0 | 待确认

## 17当前待办
当前待办总表
适合每日站会使用。
优先级 | 事项 | 截止建议 | 负责人 | 状态 | 说明
P0 | 确认分赛区正式提交/抽签日期 | 2026-06-09 | 王姿元 | 待确认 | 当前按 2026-07-15 左右比赛倒排，仍需正式通知
P0 | 导出三维模型截图与提交说明 | 2026-06-14 | 黄金 | 进行中 | 源文件在 doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力
P0 | 确认原型机真实可演示功能 | 2026-06-14 | 全员 | 待确认 | 避免材料写超过样机能力
P0 | 复核规划清单并标注问题 | 2026-06-14 | 全员 | 待做 | 优先看 09-规划复核清单_请检查.md
P1 | 生成系统架构图、控制链路图、电气连接图 | 2026-06-21 | 张晨曦+黄金 | 待做 | 技术方案 20 分核心材料
P1 | 完成 4 个稳定演示功能 | 2026-06-28 | 张晨曦 | 待做 | 健康、报警、视频、遥控/提醒
P1 | 完成原型机测试表 v1 | 2026-07-05 | 黄金 | 待做 | 现场按表演示，必须有实际结果和证据编号
P1 | 补市场数据与竞品分析 | 2026-07-05 | 王姿元 | 待做 | 市场策略 10 分，需要进入 PPT/PDF v1
P1 | 补应用/需求来源证明 | 2026-07-05 | 王姿元 | 待做 | 加分项 5 分，优先准备可脱敏证明
P1 | 制作 BOM、装配流程、质检策略 | 2026-07-10 | 黄金 | 待做 | 原型机生产管理 5 分
P0 | 最终提交包 v1 | 2026-07-10 | 张晨曦 | 待做 | 应对赛前 3 天提交，等待抽签后重命名
P0 | 最终彩排录像 | 2026-07-12 | 全员 | 待做 | 原型机 5 分钟 + 陈述 5 分钟

## 18队内同步消息
队内同步消息
可直接复制到群里或私聊。
场景 | 对象 | 可复制消息
今日同步 | 全员 | 我把西门子规划整理成一个综合 Excel 工作簿了，不只是看板。里面有比赛规则、评分、项目证据、技术口径、周计划、测试表、提交包、问题清单和原文导入。大家以后直接在里面更新状态和备注。
当前总口径 | 全员 | 比赛按 2026-07-15 左右倒排，8 周计划已经取消，改为 5 周冲刺；2026-07-10 前形成可提交包，2026-07-13 后只做冻结检查。
发给王姿元 | 王姿元 | 请优先看评分矩阵、市场策略、PPT/PDF 大纲、应用证明和问题清单中归你负责的项，尤其是正式提交/抽签日期、市场数据、竞品分析和可脱敏证明。
发给黄金 | 黄金 | 请优先看三维模型制造、原型机测试、周计划里归你负责的项，确认硬件真实状态、导出模型截图/爆炸图、准备 BOM/接线图/测试表。
发给张晨曦 | 张晨曦 | 请优先看代码能力、技术链路、原型机测试、部署兜底和匿名风险，整理系统架构图、接口摘要、测试日志和最终提交包。
每周例会模板 | 全员 | 本周完成：；本周阻塞：；下周交付：；需要谁配合：；是否影响 7 月 10 日可提交包：是/否。

## 19问题清单
问题清单与团队回复
来自 07-问题清单_请回复.md，队友可继续补充状态和备注。
编号 | 分类 | 问题 | 当前答案 | 负责人建议 | 状态 | 团队补充
Q01 | A. 比赛时间与提交要求 | 分赛区正式提交截止日期、比赛日期、抽签日期分别是什么？ | 部分确认。团队已补充：比赛约在 2026-07-15 左右，因此规划已按 2026-07-15 倒排，并建议 2026-07-10 前形成可提交包、2026-07-13 后进入赛前冻结。已读桌面《1-2026年CIMC自由探索初赛-说明.pdf》，其中只写明“比赛前 3 天完成方案提交、比赛前 3 天完成报到/抽签”；正式提交截止、报到和抽签日期仍需以分赛区通知为准。 | 王姿元 | 待确认
Q02 | A. 比赛时间与提交要求 | 分赛区是否提供了原型机测试表模板？如果有，请把文件放到桌面 `西门子规划` 文件夹。 | 已确认。官方资料页提供了自由探索方向“原型机测试表.doc”模板，我已下载到：`/Users/zhangchenxi/Desktop/西门子规划/3-2026年CIMC自由探索初赛-原型机测试表.doc`。 | 全员 | 已完成
Q03 | B. 控制器与自由探索方向口径 | 提交包是否允许包含附录文件夹、演示视频、图片证据，还是只能提交 PPT/PDF/测试表/三维模型？ | 部分确认。比赛说明明确要求提交 1 份 PPT、1 份完整参赛方案 PDF、原型机测试表、产品三维模型源文件等，并要求所有文件压缩成一个压缩包上传。是否允许额外放演示视频、图片证据、附录文件夹，需要看分赛区通知；建议准备证据包，但最终按通知精简。 ## B. 控制器与自由探索方向口径 | 黄金 | 已完成
Q04 | B. 控制器与自由探索方向口径 | 自由探索方向是否强制使用西门子控制器？ | 已确认。团队已明确：自由探索方向不强制使用西门子控制器。当前代码/材料显示主要控制链路是树莓派、STM32/Arduino 类串口控制、Socket.IO、WebRTC、Spring Boot 后端，这可以作为本次方案真实架构主线。 | 张晨曦 | 已完成
Q05 | B. 控制器与自由探索方向口径 | 是否还需要采购或借用西门子控制器、安装 TIA Portal？ | 不作为本次 P0 事项。除非团队主动决定做工业化增强，否则无需为本次自由探索方向专门采购/借用西门子控制器，也无需把 TIA Portal 工程作为提交材料前置条件。 | 全员 | 已完成
Q06 | B. 控制器与自由探索方向口径 | 如果后续自愿加入西门子硬件，建议放在什么位置？ | 只建议作为可选增强：生产测试夹具、工业网关、安全状态监测、急停/失联停车验证等。没有实物或截图证据时，不建议在正式 PPT/PDF 中写具体型号和程序实现。 | 黄金 | 已完成
Q07 | C. 原型机真实状态 | 本轮控制链路的优先工作是什么？ | 优先把现有 Web -> 后端 -> 树莓派 -> 下位机/执行器链路做稳定、测清楚、录清楚；安全侧重点放在停止指令、通信超时停车、异常记录、线束固定和电源保护。 ## C. 原型机真实状态 | 张晨曦 | 已完成
Q08 | C. 原型机真实状态 | 当前实物原型机是否能稳定移动？能完成前进、后退、转向、停止吗？ | 需团队补充。代码侧具备 Web 远程遥控、Socket.IO 下发 `cmd_motor`、树莓派端串口发送 `X/Y` 指令的链路，但我没有现场硬件运行证据，不能确认实物稳定性。 | 黄金 | 待确认
Q09 | C. 原型机真实状态 | 摄像头、云台、扬声器、麦克风、屏幕、电池分别是否正常？ | 需团队补充。代码侧有摄像头、WebRTC、TTS/音频、UI 屏幕、防息屏等模块；旧材料中也描述了云台、扬声器、麦克风和屏幕，但当前没有逐项硬件自检记录。 | 黄金 | 待确认
Q10 | C. 原型机真实状态 | 星闪 NearLink 模块是否真实接入？能否提供接线照片、串口日志或测试截图？ | 部分确认。代码中 `Hardware-pi/hardware.py` 有 `NearLinkDriver`，默认串口 `/dev/ttyAMA3`、波特率 `921600`，解析帧头 `0xAA`、帧尾 `0x55` 的体征数据包，并更新心率、呼吸、跌倒等状态。旧材料和展板中也有星闪测试图。但是否为当前样机真实接入、能否稳定演示，需要团队提供接线照片/串口日志/测试截图。 | 张晨曦 | 已完成
Q11 | C. 原型机真实状态 | 跌倒检测目前是视觉算法、IMU/体征模块、手动模拟，还是尚未接入真实算法？ | 从代码看，当前稳定可证据化的是 NearLink/体征数据包中的 `is_fall` 字段，以及 `hardware-demo` 的 `health --mode fall` 模拟跌倒。旧材料写了视觉+时空双维跌倒检测、YOLO/MediaPipe 等，但我在当前主代码中未看到完整视觉跌倒检测实现。因此建议材料口径写成：当前原型机以体征/姿态模块跌倒状态上报和报警闭环为主，视觉复核作为升级方向；如果团队已有未入库视觉算法，请补代码或测试视频。 | 张晨曦 | 已完成
Q12 | D. 三维模型与制造材料 | SLAM/自主导航/主动抵近复核目前是否真实可演示？如果不能，是否作为下一阶段规划？ | 从当前仓库未看到完整 SLAM/自主导航主链路，旧材料中有相关描述和展板图。建议先作为下一阶段规划，不作为现场必演示功能；现场主打远程巡视、远程遥控、云台观察、健康报警闭环。 ## D. 三维模型与制造材料 | 黄金 | 已完成
Q13 | D. 三维模型与制造材料 | 当前机器人三维模型源文件在哪里？格式是什么？例如 `.step`、`.stl`、`.f3d`、`.sldprt`。 | 已确认并已入库。仓库目录为 `doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力`，桌面同步目录为 `/Users/zhangchenxi/Desktop/西门子规划/三维建模资料`；包含 `.SLDASM`、`.SLDPRT`、`.STEP`、`.3mf` 等格式，共 163 个模型源文件。关键完整装配文件包括 `Wall-e_Assembly_NotForPrinting.STEP`、`Wall-e_Assembly_NotForPrinting2.SLDASM`，还包括 `Body Assembly.SLDASM`、`Head Assembly.SLDASM`、`Neck Assembly.SLDASM`、`TankTracks.SLDASM` 等。后续任务是导出截图、爆炸图和提交包说明，不是重建模型。 | 黄金 | 已完成
Q14 | D. 三维模型与制造材料 | 是否有电路图、接线图、PCB、BOM、购买清单或装配照片？ | 部分确认。旧 PDF、智能机器人材料和展板中有硬件架构/连接图类素材；仓库参考目录里也有 WALL-E replica 的 wiring diagram 图片。但我没有找到当前样机专用的正式电路图、BOM、购买清单、PCB 文件或完整装配照片。建议黄金补一份当前样机 BOM + 接线图 + 装配照片。 | 黄金 | 已完成
Q15 | E. 市场与应用证明 | 机器人外壳/履带/支架是 3D 打印、购买套件、手工改造，还是混合方案？ | 需团队补充。旧材料写过 3D 打印支架、履带式底盘、大扭矩电机等，但当前样机的真实制造方式需要黄金确认。 ## E. 市场与应用证明 | 王姿元 | 待确认
Q16 | E. 市场与应用证明 | 旧材料提到的“河南颐和智慧养老服务有限公司合作意向书”原件在哪里？本次是否能使用？ | 需团队补充。旧 74 页 PDF 的目录和正文提到合作意向书，但我在本地可访问目录中未找到可直接提交的合作意向书原件。若用于西门子杯，需要脱敏处理，避免出现学校/团队身份信息。 | 全员 | 待确认
Q17 | E. 市场与应用证明 | 是否有养老机构、社区、老人/家属访谈记录或试用反馈？ | 需团队补充。旧材料有市场和场景分析，但我未找到独立的访谈记录、问卷原始数据或试用反馈文件。建议至少补 3 类证据：老人/家属访谈摘要、养老机构需求访谈、一次样机试用反馈。 | 王姿元 | 待确认
Q18 | F. 项目口径 | 是否已有软著、专利、比赛奖项、营业执照等证明材料？哪些可以用于本次比赛？ | 部分确认。旧 74 页 PDF 目录提到小程序端/Web 端软著受理、比赛奖项、营业执照等，但我未找到原始证明文件。能否用于本次比赛需团队提供原件，并做匿名/脱敏版本。 ## F. 项目口径 | 张晨曦 | 已完成
Q19 | F. 项目口径 | 本次最终项目名用哪个？ 可选： - 星护安庭：多模态适老化智能陪护机器人 - 星护安庭—星闪赋能生成式 AI 多模态适老化陪护机器人 - 晚晴灵伴 - 其他： | 更新建议选“星护安庭：星闪赋能生成式 AI 多模态适老化陪护机器人”，与既有材料保持一致；如果担心标题过长，则用“星护安庭：多模态适老化智能陪护机器人”。不建议再使用“西门子控制赋能”作为标题主语，因为自由探索方向不强制西门子控制器，且当前样机真实主线不是西门子控制层。 | 全员 | 已完成
Q20 | F. 项目口径 | 三人比赛角色是否按以下分配？ - 王姿元：产品经理 - 张晨曦：研发工程师 - 黄金：制造工程师 | 我的建议是确认采用这个分配。理由：三人队刚好对应比赛要求的三个角色；张晨曦掌握软件和代码链路，适合研发工程师；黄金适合承担结构、电气、三维模型、原型机测试和制造质控；王姿元适合产品、市场、商业模式、ESG 与应用证明。 | 王姿元 | 已完成
Q21 | G. GitHub 与公开信息 | 旧材料中的哪些指标可以确认有测试证据？例如跌倒准确率、报警耗时、视频延迟、连接率、星闪丢包率。 | 当前我只能确认“旧材料里写过这些指标”，不能确认都有当前样机测试证据。建议在正式材料中只保留能够重新测试并留证的指标；没有证据的指标改成“设计目标”或“下一阶段测试目标”。优先补证据的指标：报警闭环耗时、WebRTC 连接耗时/延迟、健康数据刷新间隔、遥控响应时间、跌倒/异常触发成功率。 ## G. GitHub 与公开信息 | 张晨曦 | 待确认
Q22 | G. GitHub 与公开信息 | 是否确认把本次规划文档和三维模型资料提交并 push 到 GitHub `main` 分支？ | 已确认执行。规划文档与修正口径已提交并推送；三维模型资料也已全量入库并推送。相关提交可用 `git log --oneline -- doc/西门子杯规划 doc/三维建模资料` 查看。本轮提交只处理规划文档和三维模型资料，不包含本地原有的 5 个无关未提交改动。 | 黄金 | 已完成
Q23 | G. GitHub 与公开信息 | GitHub 仓库公开，是否需要避免上传合作协议、报名表、含个人信息的材料原件？ | 我的建议是必须避免。GitHub 公开仓库不应上传合作协议原件、报名表、身份证/电话/邮箱、学校盖章材料、含学校或成员身份的证明原件。需要放入仓库时，只放脱敏摘要或说明；正式比赛提交包可以在本地单独准备脱敏版附件。 | 张晨曦 | 已完成

## 20三维源文件清单
三维模型源文件清单
从 doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力 自动扫描生成。
文件名 | 相对路径 | 扩展名 | 大小KB | 建议用途
Body Assembly.SLDASM | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/Body Assembly.SLDASM | sldasm | 55.4 | 装配/交换格式，适合提交或导图
Head Assembly.SLDASM | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/Head Assembly.SLDASM | sldasm | 47.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
Left Wheels Assembly.SLDASM | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/Left Wheels Assembly.SLDASM | sldasm | 50.8 | 装配/交换格式，适合提交或导图
MG90servo_assembly.SLDASM | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/MG90servo_assembly.SLDASM | sldasm | 34 | 装配/交换格式，适合提交或导图
MG90servo_body-1.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/MG90servo_body-1.SLDPRT | sldprt | 105 | 零件/打印源文件，按需提交
MG90servo_gear-1.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/MG90servo_gear-1.SLDPRT | sldprt | 43.4 | 零件/打印源文件，按需提交
MG90servo_gear_bothsides.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/MG90servo_gear_bothsides.SLDPRT | sldprt | 46.1 | 零件/打印源文件，按需提交
MG90servo_shaft-1.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/MG90servo_shaft-1.SLDPRT | sldprt | 72.1 | 零件/打印源文件，按需提交
Neck Assembly.SLDASM | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/Neck Assembly.SLDASM | sldasm | 43 | 装配/交换格式，适合提交或导图
Right Wheels Assembly.SLDASM | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/Right Wheels Assembly.SLDASM | sldasm | 54.4 | 装配/交换格式，适合提交或导图
TankTracks.SLDASM | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/TankTracks.SLDASM | sldasm | 54.5 | 装配/交换格式，适合提交或导图
Wall-e_Assembly_NotForPrinting.3mf | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/Wall-e_Assembly_NotForPrinting.3mf | 3mf | 214.6 | 零件/打印源文件，按需提交
Wall-e_Assembly_NotForPrinting.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/Wall-e_Assembly_NotForPrinting.STEP | step | 12637.2 | 整机装配，优先提交/截图
Wall-e_Assembly_NotForPrinting2.SLDASM | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/Wall-e_Assembly_NotForPrinting2.SLDASM | sldasm | 2416.8 | 整机装配，优先提交/截图
arm-barrel-end-x2.3mf | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-barrel-end-x2.3mf | 3mf | 3412.6 | 零件/打印源文件，按需提交
arm-barrel-end-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-barrel-end-x2.SLDPRT | sldprt | 41.6 | 零件/打印源文件，按需提交
arm-barrel-end-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-barrel-end-x2.STEP | step | 35.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
arm-barrel-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-barrel-x2.SLDPRT | sldprt | 62.4 | 零件/打印源文件，按需提交
arm-barrel-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-barrel-x2.STEP | step | 139.6 | 装配/交换格式，适合提交或导图
arm-hinge-axel-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-hinge-axel-x2.SLDPRT | sldprt | 38.7 | 零件/打印源文件，按需提交
arm-hinge-axel-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-hinge-axel-x2.STEP | step | 11.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
arm-hinge-inner-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-hinge-inner-x2.SLDPRT | sldprt | 43.8 | 零件/打印源文件，按需提交
arm-hinge-inner-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-hinge-inner-x2.STEP | step | 43.6 | 装配/交换格式，适合提交或导图
arm-hinge-outer-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-hinge-outer-x2.SLDPRT | sldprt | 53.2 | 零件/打印源文件，按需提交
arm-hinge-outer-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-hinge-outer-x2.STEP | step | 81.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
arm-piston-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-piston-x2.SLDPRT | sldprt | 47.3 | 零件/打印源文件，按需提交
arm-piston-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-piston-x2.STEP | step | 64.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
arm-servo-bracket-left.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-servo-bracket-left.SLDPRT | sldprt | 57.7 | 零件/打印源文件，按需提交
arm-servo-bracket-left.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-servo-bracket-left.STEP | step | 99.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
arm-servo-bracket-right.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-servo-bracket-right.SLDPRT | sldprt | 57.5 | 零件/打印源文件，按需提交
arm-servo-bracket-right.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/arm-servo-bracket-right.STEP | step | 99.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
body-back.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-back.SLDPRT | sldprt | 168.6 | 零件/打印源文件，按需提交
body-back.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-back.STEP | step | 764 | 装配/交换格式，适合提交或导图
body-bottom.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-bottom.SLDPRT | sldprt | 71.3 | 零件/打印源文件，按需提交
body-bottom.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-bottom.STEP | step | 238.6 | 装配/交换格式，适合提交或导图
body-front-door.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-front-door.SLDPRT | sldprt | 81.1 | 零件/打印源文件，按需提交
body-front-door.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-front-door.STEP | step | 228.4 | 装配/交换格式，适合提交或导图
body-front-pins-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-front-pins-x2.SLDPRT | sldprt | 38.3 | 零件/打印源文件，按需提交
body-front-pins-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-front-pins-x2.STEP | step | 11.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
body-front-power.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-front-power.SLDPRT | sldprt | 85.2 | 零件/打印源文件，按需提交
body-front.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-front.SLDPRT | sldprt | 110.4 | 零件/打印源文件，按需提交
body-front.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-front.STEP | step | 470.3 | 装配/交换格式，适合提交或导图
body-left.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-left.SLDPRT | sldprt | 119 | 零件/打印源文件，按需提交
body-left.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-left.STEP | step | 430.3 | 装配/交换格式，适合提交或导图
body-neck-servo-holder.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-neck-servo-holder.SLDPRT | sldprt | 45.9 | 零件/打印源文件，按需提交
body-neck-servo-holder.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-neck-servo-holder.STEP | step | 58.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
body-right.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-right.SLDPRT | sldprt | 115.8 | 零件/打印源文件，按需提交
body-right.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-right.STEP | step | 431 | 装配/交换格式，适合提交或导图
body-top.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-top.SLDPRT | sldprt | 110.7 | 零件/打印源文件，按需提交
body-top.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/body-top.STEP | step | 440.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-back-left - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-back-left - 副本.STEP | step | 147.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-back-left.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-back-left.SLDPRT | sldprt | 66.8 | 零件/打印源文件，按需提交
eye-back-left.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-back-left.STEP | step | 147.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-back-right - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-back-right - 副本.STEP | step | 150.4 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-back-right.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-back-right.SLDPRT | sldprt | 67.3 | 零件/打印源文件，按需提交
eye-back-right.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-back-right.STEP | step | 150.4 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-camera-mount - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-camera-mount - 副本.STEP | step | 50.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-camera-mount.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-camera-mount.STEP | step | 50.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-camera-replica - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-camera-replica - 副本.STEP | step | 141.1 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-camera-replica.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-camera-replica.SLDPRT | sldprt | 53.3 | 零件/打印源文件，按需提交
eye-camera-replica.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-camera-replica.STEP | step | 141.1 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-front-left - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-front-left - 副本.STEP | step | 381 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-front-left.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-front-left.SLDPRT | sldprt | 111.6 | 零件/打印源文件，按需提交
eye-front-left.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-front-left.STEP | step | 381 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-front-right - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-front-right - 副本.STEP | step | 411.1 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-front-right.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-front-right.SLDPRT | sldprt | 108.2 | 零件/打印源文件，按需提交
eye-front-right.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-front-right.STEP | step | 411.1 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-middle-left - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-middle-left - 副本.STEP | step | 250.1 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-middle-left.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-middle-left.SLDPRT | sldprt | 87.9 | 零件/打印源文件，按需提交
eye-middle-left.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-middle-left.STEP | step | 250.1 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-middle-right - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-middle-right - 副本.STEP | step | 249.8 | 装配/交换格式，适合提交或导图
eye-middle-right.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-middle-right.SLDPRT | sldprt | 88.2 | 零件/打印源文件，按需提交
eye-middle-right.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/eye-middle-right.STEP | step | 249.8 | 装配/交换格式，适合提交或导图
glass-lenses.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/glass-lenses.SLDPRT | sldprt | 38.8 | 零件/打印源文件，按需提交
hand-axel-x2 - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-axel-x2 - 副本.STEP | step | 11.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
hand-axel-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-axel-x2.SLDPRT | sldprt | 37.8 | 零件/打印源文件，按需提交
hand-axel-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-axel-x2.STEP | step | 11.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
hand-bracket-x2 - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-bracket-x2 - 副本.STEP | step | 44.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
hand-bracket-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-bracket-x2.SLDPRT | sldprt | 43.7 | 零件/打印源文件，按需提交
hand-bracket-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-bracket-x2.STEP | step | 44.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
hand-finger-left-x2 - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-finger-left-x2 - 副本.STEP | step | 85 | 装配/交换格式，适合提交或导图
hand-finger-left-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-finger-left-x2.SLDPRT | sldprt | 49.6 | 零件/打印源文件，按需提交
hand-finger-left-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-finger-left-x2.STEP | step | 85 | 装配/交换格式，适合提交或导图
hand-finger-middle-x2 - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-finger-middle-x2 - 副本.STEP | step | 83.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
hand-finger-middle-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-finger-middle-x2.SLDPRT | sldprt | 50.8 | 零件/打印源文件，按需提交
hand-finger-middle-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-finger-middle-x2.STEP | step | 83.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
hand-finger-right-x2 - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-finger-right-x2 - 副本.STEP | step | 85.2 | 装配/交换格式，适合提交或导图
hand-finger-right-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-finger-right-x2.SLDPRT | sldprt | 48.5 | 零件/打印源文件，按需提交
hand-finger-right-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hand-finger-right-x2.STEP | step | 85.2 | 装配/交换格式，适合提交或导图
head-axel - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/head-axel - 副本.STEP | step | 11.6 | 装配/交换格式，适合提交或导图
head-axel.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/head-axel.SLDPRT | sldprt | 38.7 | 零件/打印源文件，按需提交
head-axel.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/head-axel.STEP | step | 11.6 | 装配/交换格式，适合提交或导图
head-center - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/head-center - 副本.STEP | step | 247.2 | 装配/交换格式，适合提交或导图
head-center.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/head-center.SLDPRT | sldprt | 72.1 | 零件/打印源文件，按需提交
head-center.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/head-center.STEP | step | 247.2 | 装配/交换格式，适合提交或导图
hex nut style 1_am_B18.2.4.1M - Hex nut, Style 1, M3 x 0.5 --D-N.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/hex nut style 1_am_B18.2.4.1M - Hex nut, Style 1, M3 x 0.5 --D-N.SLDPRT | sldprt | 49 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-bottom-axle - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-bottom-axle - 副本.STEP | step | 11.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-bottom-axle.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-bottom-axle.SLDPRT | sldprt | 38 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-bottom-axle.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-bottom-axle.STEP | step | 11.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-bottom-left - 副本.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-bottom-left - 副本.STEP | step | 318.5 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-bottom-left.3mf | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-bottom-left.3mf | 3mf | 1549.1 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-bottom-left.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-bottom-left.SLDPRT | sldprt | 112.3 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-bottom-left.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-bottom-left.STEP | step | 318.5 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-bottom-linkage.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-bottom-linkage.SLDPRT | sldprt | 42.3 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-bottom-linkage.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-bottom-linkage.STEP | step | 35.6 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-bottom-right.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-bottom-right.SLDPRT | sldprt | 127.7 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-bottom-right.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-bottom-right.STEP | step | 325.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-linkage.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-linkage.SLDPRT | sldprt | 47.9 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-middle-axel.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-middle-axel.SLDPRT | sldprt | 38.7 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-middle-axel.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-middle-axel.STEP | step | 11.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-round-bottom.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-round-bottom.SLDPRT | sldprt | 58.7 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-round-bottom.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-round-bottom.STEP | step | 110.3 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-round-top-left.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-round-top-left.SLDPRT | sldprt | 54.1 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-round-top-left.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-round-top-left.STEP | step | 85.5 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-round-top-right.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-round-top-right.SLDPRT | sldprt | 54.7 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-round-top-right.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-round-top-right.STEP | step | 85.5 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-top-linkage.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-top-linkage.STEP | step | 70.2 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-top.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-top.SLDPRT | sldprt | 70.9 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-top.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-top.STEP | step | 181.2 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-wire-guide-left.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-wire-guide-left.SLDPRT | sldprt | 45.5 | 零件/打印源文件，按需提交
neck-wire-guide-left.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-wire-guide-left.STEP | step | 43.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
neck-wire-guide-right.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/neck-wire-guide-right.STEP | step | 43.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
pan cross head_am_B18.6.7M - M3 x 0.5 x 10 Type I Cross Recessed PHMS --10N.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/pan cross head_am_B18.6.7M - M3 x 0.5 x 10 Type I Cross Recessed PHMS --10N.SLDPRT | sldprt | 46.5 | 零件/打印源文件，按需提交
pan cross head_am_B18.6.7M - M3 x 0.5 x 20 Type I Cross Recessed PHMS --20N.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/pan cross head_am_B18.6.7M - M3 x 0.5 x 20 Type I Cross Recessed PHMS --20N.SLDPRT | sldprt | 46.2 | 零件/打印源文件，按需提交
pan cross head_am_B18.6.7M - M3 x 0.5 x 6 Type I Cross Recessed PHMS --6N.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/pan cross head_am_B18.6.7M - M3 x 0.5 x 6 Type I Cross Recessed PHMS --6N.SLDPRT | sldprt | 46.1 | 零件/打印源文件，按需提交
paper-clip-linkage.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/paper-clip-linkage.SLDPRT | sldprt | 40.6 | 零件/打印源文件，按需提交
tread-pin-x140.3mf | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/tread-pin-x140.3mf | 3mf | 184.9 | 零件/打印源文件，按需提交
tread-pin-x140.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/tread-pin-x140.SLDPRT | sldprt | 45.7 | 零件/打印源文件，按需提交
tread-pin-x140.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/tread-pin-x140.STEP | step | 48.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
tread-plate-x70.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/tread-plate-x70.SLDPRT | sldprt | 106 | 零件/打印源文件，按需提交
tread-plate-x70.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/tread-plate-x70.STEP | step | 367.3 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-axle-back-x2.3mf | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-axle-back-x2.3mf | 3mf | 2440.3 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-axle-back-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-axle-back-x2.SLDPRT | sldprt | 37.4 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-axle-back-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-axle-back-x2.STEP | step | 11.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-axle-notched-x6.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-axle-notched-x6.SLDPRT | sldprt | 39.3 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-axle-notched-x6.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-axle-notched-x6.STEP | step | 21 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-axle-spacer-x8.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-axle-spacer-x8.STEP | step | 16.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-back-x4.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-back-x4.SLDPRT | sldprt | 98 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-back-x4.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-back-x4.STEP | step | 344.5 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-bracket-inner-left.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-bracket-inner-left.SLDPRT | sldprt | 64.3 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-bracket-inner-left.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-bracket-inner-left.STEP | step | 175.6 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-bracket-inner-right.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-bracket-inner-right.SLDPRT | sldprt | 64.3 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-bracket-inner-right.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-bracket-inner-right.STEP | step | 175.6 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-bracket-outer-left.3mf | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-bracket-outer-left.3mf | 3mf | 181.3 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-bracket-outer-left.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-bracket-outer-left.SLDPRT | sldprt | 78.1 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-bracket-outer-left.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-bracket-outer-left.STEP | step | 243.4 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-bracket-outer-right.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-bracket-outer-right.SLDPRT | sldprt | 79.1 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-bracket-outer-right.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-bracket-outer-right.STEP | step | 245.4 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-frame-addon-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-frame-addon-x2.SLDPRT | sldprt | 91.9 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-frame-addon-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-frame-addon-x2.STEP | step | 177.4 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-frame-left.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-frame-left.SLDPRT | sldprt | 72.2 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-frame-left.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-frame-left.STEP | step | 236.6 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-frame-right.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-frame-right.SLDPRT | sldprt | 72 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-frame-right.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-frame-right.STEP | step | 237.1 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-front-x4.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-front-x4.SLDPRT | sldprt | 64.6 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-front-x4.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-front-x4.STEP | step | 197.9 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-gear-driven-new-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-gear-driven-new-x2.SLDPRT | sldprt | 77.3 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-gear-driven-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-gear-driven-x2.STEP | step | 286.5 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-gear-motor-new-x2.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-gear-motor-new-x2.SLDPRT | sldprt | 65.1 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-gear-motor-x2.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-gear-motor-x2.STEP | step | 200.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-top-larger-x0.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-top-larger-x0.STEP | step | 94.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图
wheel-top-x8.SLDPRT | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-top-x8.SLDPRT | sldprt | 49.2 | 零件/打印源文件，按需提交
wheel-top-x8.STEP | doc/三维建模资料/source/可编辑瓦力/wheel-top-x8.STEP | step | 92.7 | 装配/交换格式，适合提交或导图

## 官方评分细则
官方评分细则原始摘录
来源：/Users/zhangchenxi/Desktop/西门子规划/2-2026年CIM自由探索初赛-评分细则.xlsx
官方Sheet | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12
Sheet1 | CIMC智能制造创新研发类赛项：自由探索方向 初赛 评分细则
Sheet1 | 评审项 | 细则 | 备注
Sheet1 | 方案展示--60分
Sheet1 | 产品创意 （满分15） | 考核产品新颖程度，产品设计按照从普通到新颖及是否有突破性创新进行递增评分。 - 设计普通，无亮点：5分以下； - 现有产品改良，并有一定市场需求：5~8分； - 创新型设计，并有普遍市场需求：9~12分； - 突破性创新设计，极具推广价值：13~15分 | 为了训练工科学生具备商业意识，必须要求他们养成从生活、生产中观察现有的问题或矛盾，或者根据趋势预测将来的需求，并以此为基础来产生产品或解决方案的创意。产品之所以称为产品，必须能够为其用户解决问题，这是其在商品社会中能存在的最基础要素。一款好的产品，不仅能为用户解决看得见的问题，还应能够帮助用户获得其领域内的竞争优势，即帮助用户成功。 原创性的产品创意固然是大赛最欢迎的方式，但实在没有想法的情况下，也支持在现有产品的上微创新。发现现有产品的缺陷，加以有效改良也是一种创新。当然，如果针对该缺陷，能够跳出原有产品的固有思维模式，用新的角度新的视角去思考解决方案的方案，则很有可能会有全新产品创新的产生。因此，原创的产品创意不仅仅指选手能发现一个别人从未发现或注意到的市场需求，从而构建产品的方式，也指针对现有的市场需求现有产品无法达到人们期望时的一个全新的产品设计（比如用蒸汽炉代替微波炉）。
Sheet1 | 市场策略 （满分10） | 考核市场分析能力：市场调研、市场需求分析、产品功能分析；产品核心价值、专利保护、盈利模式、投资价值；定价策略、竞争策略、营销策略等 - 分析不充分：3分以下； - 分析一般：4~6分； - 分析充分：7~8分； - 分析非常成熟：9~10分 | 注意：在方案中所给出的任何结论都应建立在数据支撑的基础上，而不应该凭借所谓的经验来拍脑袋。因此，在市场策略这一环节，需要选手认真进行市场策略方面的分析。 - 市场调研包括市场在哪里？容量有多大？驱动市场的原动力是什么？它会变化吗？将来会怎么变？等等 - 需求分析：表面上用户需求是什么？更深层的本质需求是什么？有什么替换方案？需求会转换为购买力吗？ - 产品功能分析：针对用户需求，应有哪些功能？它们之间的逻辑关系是什么？能否合并、替换或更好的组合方案？ - 产品核心价值：将产品的众多功能凝炼成一句话来说明为什么用户会购买，而不是一堆功能的堆积。 - 盈利模式：企业利润来源、生产过程以及产出方式的系统方法 - 投资价值：投资价值是指评估对象对于具有明确投资目标的投资者或某一类投资者所具有的价值，是说服甲方投资的核心点之一 - 定价策略：成本分析，价格弹性分析，采用什么样的价格策略导入？未来几年产品的价格变化。 - 营销策略：商业模式是什么？如何营利？什么方式来销售（自己、分销、网销...) - 竞争策略：现有竞争对手哪些？SWOT分析？潜在竞争对手有哪些？ - 专利保护：如何避免被模仿和抄袭？
Sheet1 | 技术方案 （满分20） | 考核内容包括：基本工作原理、控制程序、图纸设计。不仅需要体现研发过程的工程严谨性，同时还要需要体现技术与商业结合和平衡的技艺。 - 无原理说明，或完全不体现自动化技术：3分以下 - 有基本理论或原理说明：4~7分； - 在上条评分要求基础上+电气、机械、程序等设计图纸+使用说明书完备且可实现：8~15分； - 在上条评分要求基础上+严谨的研发框架或流程+技术与商业结合的优势分析：16~20分。 | 注意：初赛要求制作原型机，并在初赛现场向评委和其他参赛队进行功能演示 创新是思维发散的，但是在产品设计中却要强调严谨性。这种严谨性不仅仅表现在产品核心技术的研发过程，同时也要体现在设计流程、设计方法等领域的工程严谨性。 所谓工程性，一个直观的判断就是针对同一套过程，是否能达到在同等水平工程师替换的前提下，得到近似相近的结果。如果这一过程完全因人而异，则更多的是艺术性，而非工程性。对于工程而言，人的因素是最灵活也是最不可控的。因此，人们总结了大量的关于产品研发过程的框架、流程、理念和方法，目的就是为了帮助产品研发工程师能够全面、深入地考虑问题，并在前人的经验基础上达到成熟的设计，尽量减少因研发工程师个体差异而造成的不可控。比赛不会指定某一个研发框架作为标准，但鼓励选手去查阅了解并参考某一研发框架进行产品设计。评委将从研发流程的完整性、严谨性方面作出判断。 此环节还要考核选手在技术与商业之间的平衡能力。不仅要考核选手运用技术解决市场需求的能力，同时还要考核如何运用技术获得竞争优势的能力。换句话说，产品所需的竞争优势如何运用技术来获得。这种竞争优势，不仅包括技术水平上的优势，还包括技术带来的成本优势、生产制造优势、营销优势或其它优势。
Sheet1 | 技术手段 （满分5） | - 未采用三维软件进行建模；0分 - 产品模型进行三维设计建模 5分。
Sheet1 | 产品应用/需求来源证明 （满分5分） | - 能够提供已经成功大范围应用的证明或来源于企业真实需求，且需求详细、合理：4-5分。 - 能够提供已经初步、简单应用的证明或来源于企业真实需求：1-3分。 - 不能提供任何证明资料：0分。 | 鼓励参赛方案提供产品实际应用证明或企业真实需求证明，包括但不限于使用产品企业/事业单位/公共场所等提供的证明或需求来源的企业证明等，证明该方案产品已经达到一定的成熟度，已经进行了部分或大量的应用或方案来源于企业的真实需求。此项为加分项。
Sheet1 | ESG理念（满分5分） | - 在节能、环保、温室气体排放、水资源利用、绿色管理、运营等可持续性发展方面进行了详细设计：4-5分。 - 在可持续性发展方面进行了初步设计与考量：1-3分。 - 在可持续性发展发面没有设计与考量：0分。 | ESG，即环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance），是一种关注环境、社会、公司治理绩效的投资理念、企业评价标准和企业经营价值观。中国制造业转型升级与世界接轨，需要全面拥抱ESG的理念。 鼓励参赛选手在ESG理念下，进行产品的设计、研发。 E：节能、环保、温室气体排放、水资源利用、绿色管理、运营等。 S：产品责任、消费者满意度、客户隐私、供应链风险管理。 G：创新与产品可持续性、风险管理。
Sheet1 | 原型机测评--50分
Sheet1 | 原型机制作 （满分50） | 考核原型机：产品体验、精美程度、技术优势、功能实现、制造可行性、品质控制策略等 - 无原型机，无需考虑其它因素：取消资格 以下打分以原型机可验证技术原理或技术优势为前提，其它各项占分： - 样机制作，25分： 制作粗糙，用户体验一般，5分以内。 制作难度较大，用户体验良好，6~15分。 制作精良、用户体验超群：16~25分。 - 功能实现，10分： 不能实现其宣称的功能，3分以内。 能够实现部分功能，4~7分。 能够实现全部功能，8~10分。 - 技术优势，10分： 无技术优势，3分以内。 有一定技术优势，但易被模仿超越，4~7分。 技术优势明显，不易模仿，8~10分。 - 生产管理，5分： 无规模生产可行性，0分。 可规模生产，无品质控制策略，1~2分。 适合大规模生产，且充分考虑了生产线品质保证，3~5分。 | 原型机环节实际上是对选手方案的一次实际验证。对于方案的创新性、市场策略以及部分技术方案，可以通过文字或讲述得到认可。但是必须通过原型机的验证，才能充分说明确实掌握了技术优势，而且将来一旦大规模商业应用，在生产和管理方面不存在不可逾越的障碍。